| Oficina Tutorial 2.2 - APS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Giro na unidade (Monitoramento) (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Giro na unidade para ver na prática o que foi melhorado e/ou padronizado, com a unidade em funcionamento real. Registrar o que foi observado para novo planejamento utilizando o plano de ação. Revisar as ações do plano de ação pactuados na etapa anterior com os responsáveis por cada atividade de dispersão. Este monitoramento inicial dá subsídio ao planejamento. |  |  |  | Plano de Ação - Unidade Roteiro 2.2 Giro na Unidade APS |  |
| Agir (A) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 2: Consolidar, padronizar e replanejar (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora | Consolidar o que foi identificado no giro, padronizando ações pertinentes ao processo de trabalho da unidade, e revisitar o plano de ação para verificação da necessidade de replanejamento a partir das informações sistematizadas. |  |  |  | Plano de Ação – Unidade Roteiro 2.2 Giro na Unidade APS |  |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 3: Giro na sala de vacina (Planejamento) (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Discussão sobre os temas vinculados à Etapa 2. |  |  |  | Roteiro 2.2 Giro na Unidade APS Instrumento de avaliação do microprocesso sala de vacina Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente –Mapeamento de processos/Metas internacionais |  |
|  |  | Giro na unidade para avaliar processos relacionados à sala de vacina: - Aspectos gerais da sala de vacina - Procedimentos técnicos - Rede de frio - Sistema de informação - Vigilância epidemiológica Utilize também o Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente para apoiar na execução do giro. |  |  |  |  |  |
|  | Daqui em diante é importante que toda equipe (ou no mínimo colegiado gestor) participe das atividades, viu?! |  |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 4: Autoavaliação dos macroprocessos da APS (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora | Realizar a autoavaliação dos macroprocessos da APS. Neste momento será realizada a linha de base dos macroprocessos. Assim, o instrumento deve ser preenchido integralmente. É recomendado 40 dias para realização desta atividade. |  |  |  | Instrumento de autoavaliação dos macroprocessos APS |  |
|  | Atividade 5: Organização dos processos sala de vacina (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora | Apresentar o resultado encontrado no giro na unidade para a equipe presente. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Rotina de atividades - sala de vacina Documentos sala de vacina Manual de Normas e Procedimentos para Sala de Vacina Instrumento de avaliação - sala de vacina Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente – Visão Sistêmica |  |
|  |  | Realizar discussão com a equipe sobre os processos que envolvem a sala de vacina: - Organização da movimentação diária de imunobiológicos na unidade - Sistemas de informação vacina - Gestão da sala de vacina - Supervisão das atividades da sala de vacina Utilize o Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente para apoiar na discussão sobre visão sistêmica. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 6: Organização dos processos relacionados à vacinação (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 30 minutos | Realizar discussão com a equipe sobre os processos que envolvem o macroprocesso preventivo vacinação: - Organização da unidade relacionada aos aspectos relacionados à vacinação - Cobertura vacinal - Supervisão das atividades de vacinação |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Cobertura vacinal para usuários de outras áreas de abrangência |  |
|  | Atividade 7: Organização dos processos referentes à segurança do paciente (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 30 minutos | Realizar discussão com a equipe sobre os processos que envolvem a segurança do paciente: - Segurança do paciente durante a realização de procedimentos - Segurança do paciente para realização de registros - Supervisão das atividades relacionadas à segurança do paciente |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente – Visão Sistêmica |  |
|  | Atividade 8: Análise local e plano de ação (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhorias relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Unidade |  |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual |  | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) |  | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |
|  | Objetivo |  | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores |  | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |
|  | Plano De Ação |  |  |  |  |  |  |
|  | O que |  | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |