| Etapa 3 - Oficina de Planejamento com Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | - Apresentar processos de destaque na organização da Rede através da PAS - Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores - Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? - Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da etapa 3 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | - Apresentação da etapa 3 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Aplicação na AAE - Onde queremos chegar? - Cronograma e Operacionalização da Etapa - Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - Identificar riscos para execução da etapa - Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Acesso à APS (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | - Análise da Cobertura da APS na região - Análise de adesão ao Programa Saúde na Hora - Análise da Carteira de serviços da APS - Análise das unidades nos municípios - Estrutura e ambiência - Localização - Tipologia de unidades - Tipologia de equipes - Identificação dos municípios que apresentam padrão para o enfoque do acesso - Análise de barreiras de acesso aos serviços da APS na Região - Análise de indicadores do PrevineBR - Identificar e analisar facilitadores e dificultadores para organização do acesso à partir da gestão de base populacional - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Acesso ao PASA (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | - Conhecer o perfil de demanda e oferta e as necessidades da população para organização do acesso ao PASA (de acordo com as linhas de cuidado): - Sistemas de regulação do acesso a nível municipal, regional e estadual - Dimensionamento e capacidade operacional para discussão do acesso e construção da agenda no modelo PASA - Contratualização de profissionais - Estruturação do setor de agendamento - Comissão Técnica de Acompanhamento do PASA - Pactuações a nível da CIR e CIB para acesso ao PASA (checklist para agendamento) - Identificar e analisar possíveis barreiras de acesso aos serviços do PASA - Sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico - Assistência farmacêutica - Sistemas de logística (destaque ao transporte sanitário e informatização) - Propor a constituição de um grupo de trabalho e acompanhamento do ambulatório, para elaborarem as diretrizes de agendamento para o ambulatório especializado. - A recomendação é que o grupo seja composto por: gerente, coordenador assistencial e tutor do ambulatório; SES (nível central, regional); representantes da gestão do município sede, coordenações da APS dos municípios que compõem a região de saúde. - As diretrizes de agendamento para o ambulatório especializado produzidas pelo grupo de trabalho e acompanhamento devem ser apresentadas, discutidas e aprovadas na reunião da CIR. - Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III) Cadastro dos serviços e referências do território de abrangência da AAE (necessário trazer este instrumento disparado na Etapa 2 preenchido) Instrumento para dimensionamento da capacidade operacional do ambulatório (necessário trazer este instrumento disparado na Etapa 1 preenchido) Documentos de pactuação referentes a regulação do acesso na CIR/CIB (atas, normativas e/ou outros documentos, se houver) Diretrizes para agendamento na Atenção Ambulatorial Especializada (Item 3 – A organização da agenda) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da etapa 3 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | - Verificar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 3 para APS/AAE: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Itens importantes para viabilização do workshop e oficinas tutoriais da etapa 3 - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) - Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores - Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Plataforma EaD |
|  | Atividade 6: Organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | 1. Planejar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |