| Oficina Preparatória com as Secretarias Municipais de Saúde 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANEJAR (P) |  |  |  |
| P | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 1: Apresentações gerais (Responsável: RT Estadual) Tempo: 3 horas | - Realizar apresentação da equipe de trabalho: - Apresentação pessoal - Apresentação de sua atuação no projeto - Analisar: - Municípios com representantes estratégicos - Necessidade de identificar novos atores - Clareza de papéis para o projeto - Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores - Estabelecer ações (se necessário) | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  |  | - Apresentar a estrutura operacional do Saúde Mental na APS: - Objetivo - Etapas - Capacitações - Outras entregas - Pesquisa de Impacto - Discutir com a equipe onde queremos chegar - Discutir o papel dos municípios - Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - Identificar riscos para execução do projeto | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Matriz de riscos |
|  |  | - Apresentar a Etapa Preparatória: - Objetivo - Encontros - Cronograma da etapa - Qual o produto da etapa preparatória? | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) |
|  | Atividade 2: Diagnóstico da Planificação (Responsável: RT Estadual) Tempo: 2 horas | - Apresentar os municípios selecionados para execução do Saúde Mental na APS - Conhecer outros projetos a nível municipal voltados para a organização da RAS - Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da PAS nos municípios em implementação - Apresentar a proposta para diagnóstico da planificação nos municípios - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão da SES Instrumento de Diagnóstico do Status da PAS e RAPS Perfil de tutores Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Diagnóstico da RAPS (Responsável: RT Estadual) Tempo: 2 horas | - Conhecer as ações dos municípios para organização da linha de cuidado em saúde mental na APS - Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da RAPS nos municípios em implementação - Apresentar a proposta para diagnóstico da RAPS aos municípios - Apresentar proposta para Modelagem da RAPS - Estabelecer ações | Instrumento de Diagnóstico do Status da PAS e RAPS Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Orientar municípios aos próximos passos e a disponibilização do e-Planifica e Plataforma EaD (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | - Mobilizar atores estratégicos - Definir referências técnicas e grupo condutor municipal - Mobilizar equipes - Identificar tutores - Identificar unidades laboratório e unidades de expansão - Apresentar e-Planifica e Plataforma EaD | e-Planifica Plataforma EaD |
|  | PLANO DE AÇÃO (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
|  | FAZER (D) |  |  |
| D | ATIVIDADES DE DISPERSÃO |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |  |  |