|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina Preparatória com as Secretarias Municipais de Saúde 1** | | | |
| **PLANEJAR (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **ATIVIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **MATERIAL DE APOIO** |
| Atividade 1: Apresentações gerais  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 3 horas | 1. Realizar apresentação da equipe de trabalho:  * Apresentação pessoal * Apresentação de sua atuação no projeto  1. Analisar:  * Municípios com representantes estratégicos * Necessidade de identificar novos atores * Clareza de papéis para o projeto  1. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 2. Estabelecer ações (se necessário) | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| 1. Apresentar a estrutura operacional do Saúde Mental na APS:  * Objetivo * Etapas * Capacitações * Outras entregas * Pesquisa de Impacto  1. Discutir com a equipe onde queremos chegar 2. Discutir o papel dos municípios 3. Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores 4. Identificar riscos para execução do projeto | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)  Matriz de riscos |
| 1. Apresentar a Etapa Preparatória:  * Objetivo * Encontros * Cronograma da etapa * Qual o produto da etapa preparatória? | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) |
| Atividade 2: Diagnóstico da Planificação  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 2 horas | 1. Apresentar os municípios selecionados para execução do Saúde Mental na APS 2. Conhecer outros projetos a nível municipal voltados para a organização da RAS 3. Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da PAS nos municípios em implementação 4. Apresentar a proposta para diagnóstico da planificação nos municípios 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão da SES  Instrumento de Diagnóstico do *Status* da PAS e RAPS  Perfil de tutores  Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Diagnóstico da RAPS  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 2 horas | 1. Conhecer as ações dos municípios para organização da linha de cuidado em saúde mental na APS 2. Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da RAPS nos municípios em implementação 3. Apresentar a proposta para diagnóstico da RAPS aos municípios 4. Apresentar proposta para Modelagem da RAPS 5. Estabelecer ações | Instrumento de Diagnóstico do *Status* da PAS e RAPS  Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Orientar municípios aos próximos passos e a disponibilização do e-Planifica e Plataforma EaD  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Mobilizar atores estratégicos 2. Definir referências técnicas e grupo condutor municipal 3. Mobilizar equipes 4. Identificar tutores 5. Identificar unidades laboratório e unidades de expansão 6. Apresentar e-Planifica e Plataforma EaD | e-Planifica  Plataforma EaD |
| **PLANO DE AÇÃO (versão e-Planifica)** | | |
| Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação.  **O quê (Ação):** Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).  **Como:** Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.  **Quem (Responsável):** Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.  **Participantes:** Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.  **Data limite para conclusão:** Definir uma data para a conclusão desta ação.  **Recursos/Observações:** Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
|  | **FAZER (D)** | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **ATIVIDADES DE DISPERSÃO** | | |
| A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. | | |