|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina Preparatória SES 1** | | | |
| **PLANEJAR (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **ATIVIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **MATERIAL DE APOIO** |
| Atividade 1: Apresentações gerais  (Responsável: Consultor)  Tempo: 2 horas | 1. Realizar apresentação da equipe de trabalho:  * Apresentação pessoal * Apresentação de sua atuação no projeto  1. Analisar:  * Equipe suficiente * Necessidade de identificar novos atores * Clareza de papéis para o projeto  1. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 2. Estabelecer ações (se necessário) | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| 1. Apresentar a estrutura operacional do Saúde Mental na APS:  * Objetivo * Etapas * Capacitações * Outras entregas * Pesquisa de Impacto  1. Discutir com a equipe onde queremos chegar 2. Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores 3. Identificar riscos para execução do projeto 4. Pactuar agenda para apresentação da pesquisa de impacto | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)  Matriz de riscos |
| 1. Apresentar a Etapa Preparatória:  * Objetivo * Encontros * Cronograma da etapa * Qual o produto da etapa preparatória? | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) |
| Atividade 2: Diagnóstico da Planificação  (Responsável: Consultor)  Tempo: 2 horas | 1. Apresentar a região selecionada para execução do Saúde Mental na APS 2. Conhecer outros projetos voltados para a organização da RAS 3. Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da PAS na região em implementação 4. Apresentar a proposta para diagnóstico da planificação na região de saúde 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão da SES  Instrumento de Diagnóstico do *Status* da PAS e RAPS  Perfil de tutores  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Diagnóstico da RAPS  (Responsável: Consultor)  Tempo: 2 horas | 1. Conhecer as ações da SES para organização da linha de cuidado em saúde mental na APS 2. Discutir a necessidade da realização do diagnóstico local da RAPS na região em implementação 3. Apresentar a proposta para diagnóstico da RAPS na região de saúde 4. Apresentar proposta para Modelagem da RAPS 5. Estabelecer ações | Instrumento de Diagnóstico do *Status* da PAS e RAPS  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Capacitação do MI-mhGAP  (Responsável: Consultor)  Tempo: 1 hora | 1. Apresentar a proposta de treinamento do MI-mhGAP 2. Discutir perfil dos multiplicadores (Treinamento TOTS) 3. Discutir o quantitativo de turmas 4. Estabelecer ações para o mapeamento e definição dos profissionais que participarão do treinamento | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III)  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Organização do *Workshop* de abertura  (Responsável: Consultor)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar proposta do *Workshop* de Abertura 2. Recomendar assinatura de termo de compromisso entre SES e SMS 3. Definir formato (virtual ou presencial) 4. Definir participantes 5. Estabelecer ações para mobilização de recursos e atores para organização e realização do *Workshop* de abertura 6. Em Unidades Federativas que executarão o projeto em mais de uma região, definir se será um momento único ou por região de saúde | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte IV)  Modelo de termo de compromisso  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 6: Organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde  (Responsável: Consultor)  Tempo: 30 minutos | 1. Construir cronograma 2. Discutir o formato (virtual/presencial) 3. Organizar a logística 4. Identificar e convidar os participantes | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **PLANO DE AÇÃO (versão e-Planifica)** | | |
| Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação.  **O quê (Ação):** Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).  **Como:** Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.  **Quem (Responsável):** Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.  **Participantes:** Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.  **Data limite para conclusão:** Definir uma data para a conclusão desta ação.  **Recursos/Observações:** Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
|  | **FAZER (D)** | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **ATIVIDADES DE DISPERSÃO** | | |
| A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. | | |