|  |
| --- |
| **Etapa 2 - Oficina de Planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde** |
| **Agir (A)**  |
| **A**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos implantados(Responsável: RT Estadual)Tempo: 45 minutos | 1.Analisar os macroprocessos implantados e em implementação, relacionados à Etapa 2 (diagnóstico da PAS)2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores3. Realizar discussão referente a:* Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados?
* Quais ações são necessárias para apoiar a implementação?
* Quais as ações são necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos?

4. Estabelecer novas ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SESPlano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| **Planejar (P)** |
| **P****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 2: Apresentação da etapa 2(Responsável: RT Estadual) Tempo: 45 minutos | 1. Apresentação da etapa 2
* Objetivos
* Conceito
* Aplicação na APS
* Resultados esperados
* Cronograma e Operacionalização da Etapa
1. Discutir com a equipe sobre quais serão os principais facilitadores e dificultadores
2. Identificar riscos para execução da etapa
3. Estabelecer ações
 | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Território e Gestão de base populacional (Responsável: RT Estadual)Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Realizar discussão junto aos municípios sobre os principais aspectos relacionados às especificidades da linha de cuidado em SM para:* Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental
* Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região
* Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade
* Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental

2. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Previne BrasilPlano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)  |
| Atividade 4: Mobilização de recursos e atores para etapa (Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa na APS juntos às Referências Técnicas Municipais: * Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades)
* Atenção especial para o momento de dispersão
* Itens importantes para viabilização do *Workshop* e das oficinas tutorias da etapa
* Unidades em conformidade
* Tutores em conformidade
* Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria)

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações  | Plano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Guia para Desenvolvimento do Tutor  |
| **Plano de Ação (versão e-Planifica)** |
| Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. * **O quê (Ação):** Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).
* **Como:** Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.
* **Quem (Responsável):** Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.
* **Participantes:** Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.
* **Data limite para conclusão:** Definir uma data para a conclusão desta ação.
* **Recursos/ Observações:** Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento.). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade).
 |
| **Fazer (D)** |
| **D****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** |
| A dispersão é o momento no qual o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com as ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Nesse sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |