| Oficina Tutorial 3.1 AAE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | *Caso o ambulatório ainda esteja em construção, a discussão deve seguir no âmbito da gestão com o Grupo Condutor Estadual 1. Observar os processos disparados anteriormente relacionados a: - Estrutura física e ambiência da unidade de acordo com a carteira de serviços - Mapa do território regional 2. Registrar achados encontrados e realizar discussão | Roteiro 3.1 Giro na Unidade AAE |
|  | Atividade 2: Análise dos processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro 2. Revisitar o status dos demais processos pactuados e analisar: - As ações em andamento - As ações que não foram iniciadas 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: Tutor Unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da AAE 2. Verificar quais os resultados foram alcançados 3. Analisar melhorias dos indicadores de processo 4. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, monitorando e avaliação? 5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) Guia para Monitoramento de Indicadores Etapa 3 |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização da agenda, verificando como ela está organizada atualmente. 2. Registrar achados encontrados | Roteiro 3.1 Giro na Unidade AAE |
|  | Daqui em diante, caso o Ambulatório de Atenção Especializada já tenha equipe, é importante que os profissionais da linha de cuidado priorizada participem das atividades abaixo. Caso o ambulatório ainda não possua equipe, verifique a Matriz de Gerenciamento da Oficina de Planejamento SES. |  |  |
|  | Atividade 5: Organização do Acesso à AAE – fase preparatória para o agendamento (Responsável: Tutor Unidade) Tempo: 2 horas | 1. Alinhamento conceitual sobre o processo de organização do acesso na AAE 2. Apresentar o Checklist pactuado na CIR/CIB para organização do agendamento na AAE, explicar a sua usabilidade. Caso ainda não tenha sido realizada pactuação na CIR/CIB, apresentar na próxima oficina. 3. Solicitar ao grupo que discuta o Checklist para organização do agendamento na AAE com a finalidade diagnóstica e para apropriação do instrumento. 4. Identificar e analisar potencialidades e desafios para a aplicação do Checklist 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Diretrizes para agendamento na Atenção Ambulatorial Especializada (Item 2 – pré-requisitos para o agendamento) Podcast: Experiência exitosa de organização do agendamento na AAE Diretrizes para agendamento na Atenção Ambulatorial Especializada (checklist para agendamento) Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 6: Organização do Acesso à AAE – fase de operacionalização para o agendamento (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 2 horas | 1. Apresentar os passos para operacionalização do agendamento, contemplando: - Desenho da agenda - Cancelamento de atendimentos - Atendimentos subsequentes - Gestão da fila de espera - Monitoramento da agenda 2. Identificar e analisar potencialidades e desafios 3. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Diretrizes para agendamento na Atenção Ambulatorial Especializada (Item 3 – A organização da agenda) Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas, devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”. A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina do Ambulatório. |  |  |