| Etapa 7 - Oficina de Planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 1: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar processos de destaque na organização da Rede através da PAS 2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 7 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | - Apresentação da etapa 7 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Aplicação na AAE - Onde queremos chegar? - Cronograma e Operacionalização da Etapa - Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - Identificar riscos para execução da etapa - Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Alinhamento sobre a temática da etapa – Autocuidado Apoiado (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Discussão teórica sobre Autocuidado Apoiado com foco na gestão municipal, abordando aspectos como: - Otimização do recurso - Impacto financeiro - Impacto na saúde do público-alvo 2. Discutir com os participantes quais serão os principais facilitadores e dificultadores 3. Identificar riscos para execução da etapa 4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Autocuidado Apoiado no cenário municipal (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | 1. Apresentar o instrumento “Mapeamento e reconhecimento de programas e ações de Autocuidado Apoiado” 2. Discutir a proposta de mapear e/ou reconhecer programas, atividades e ações existentes no cenário municipal que apresentem potencial dialógico ou que já realizem processos relacionados à temática Autocuidado Apoiado nos territórios da APS. 3. Discutir com a Educação Permanente em Saúde (EPS) – Núcleo de Educação Permanente no âmbito municipal as atividades/ações de EPS, POP’s, rotinas e/ou outros que dialoguem com Autocuidado Apoiado 4. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 5. Estabelecer ações | Lista de Verificação para Mapeamento e reconhecimento de ações de Autocuidado Apoiado no contexto Estadual/Municipal Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Proposta de Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) no contexto Municipal (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar o roteiro a ser aplicado para diagnóstico dos núcleos municipais 2. Apresentar proposta de estruturação do NSP no contexto municipal, considerando: - Conceitos - Objetivos - Papel da gestão municipal 3. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Roteiro para Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente pela gestão municipal Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 6: Mobilização de Recursos e Atores para Etapa 7 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa na APS juntos às Referências Técnicas Municipais: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Atenção especial para o momento de dispersão - Itens importantes para viabilização do Workshop e oficinas tutorias da etapa 7 - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Módulo 7 – Curso de Atualização em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Guia para desenvolvimento do tutor |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |  |  |