| Etapa 1 - Oficina de Planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |  |  |
| A | Atividade |  | Descrição |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise das ações implantadas (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação 2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores do Previne Brasil 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer novas ações (se necessário) |  | Apresentação PowerPoint® SES Indicadores Previne Brasil Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |
| P |  | Atividade |  | Descrição | Material de Apoio |
|  |  | Atividade 2: Apresentação da etapa 1 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 2 horas |  | 1. Apresentação da etapa 1 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Aonde queremos chegar? - Cronograma e operacionalização da Etapa - 2. Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - 3. Identificar riscos para execução da etapa - 4. Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  |  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para Etapa 1 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa juntos às Referências Técnicas Municipais: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Itens importantes para viabilização do workshop e oficinas tutoriais da etapa 1 - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Guia para desenvolvimento do Tutor |
|  |  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |  |
|  |  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |
| D |  | Atividades de Dispersão |  |  |  |
|  |  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |  |  |  |