|  |
| --- |
| **Etapa 1 - Oficina de Planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde** |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise das ações implantadas (Responsável: RT Estadual)Tempo: 1 hora  | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação 2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores do Previne Brasil3. Realizar discussão referente a:* Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados?
* Quais ações necessárias para apoiar a implementação?
* Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos?

4. Estabelecer novas ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SESIndicadores Previne BrasilPlano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| **Planejar (P)** |
| **P****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 2: Apresentação da etapa 1(Responsável: RT Estadual)Tempo: 2 horas | 1. Apresentação da etapa 1 * Objetivos
* Conceito
* Aplicação na APS
* Aonde queremos chegar?
* Cronograma e operacionalização da Etapa
1. 2. Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores
2. 3. Identificar riscos para execução da etapa
3. 4. Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados

5. Estabelecer ações  | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)  |
| Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para Etapa 1(Responsável: RT Estadual)Tempo: 1 hora  | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa juntos às Referências Técnicas Municipais: * Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades)
* Itens importantes para viabilização do *workshop* e oficinas tutoriais da etapa 1
* Unidades em conformidade
* Tutores em conformidade
* Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria)

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações  | Plano de ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Guia para desenvolvimento do Tutor  |
| **Plano de Ação (versão e-Planifica)** |
| Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: * O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).
* Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.
* Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.
* Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.
* Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação.
* Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade).
 |
| **Fazer (D)** |
| **D****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** |
| A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos.  |