|  |
| --- |
| **Etapa 2 - Oficina de Planejamento Secretaria Estadual de Saúde**  |
| **Agir (A)**  |
| **A**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos implantados (Responsável: RT Estadual)Tempo: 30 minutos  | 1. Analisar os macroprocessos implantados e em implementação, relacionados à Etapa 2 (diagnóstico da PAS)2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores3. Realizar discussão sobre:* Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados?
* Quais ações são necessárias para apoiar a implementação?
* Quais as ações são necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos?

4. Estabelecer novas ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SESPlano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Planejar (P)** |
| **P****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 2: Apresentação da etapa 2(Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentação da etapa 2* Objetivos
* Conceito
* Aplicação na APS
* Resultados esperados
* Cronograma e Operacionalização da Etapa

2. Discutir, no grupo condutor, sobre quais serão os principais facilitadores e dificultadores para realização da etapa3. Identificar riscos para execução da etapa4. Definir indicadores de processo e resultado que serão monitorados5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Território e Gestão de base populacional (Responsável: Consultor)Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Realizar discussão com o Grupo Condutor Estadual sobre os principais aspectos relacionados às especificidades da linha de cuidado em SM para:* Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental
* Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região
* Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade
* Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental

2. Estabelecer ações  | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil Instrumento de Diagnóstico do Status da PAS e RAPS (Instrumento disparado na etapa preparatória) |
| Atividade 4: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da etapa (Responsável: RT Estadual)Tempo: 30 minutos | 1. Mobilizar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 2: * Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades)
* Itens importantes para viabilização do *workshop* e oficinas tutoriais da etapa
* Unidades em conformidade
* Tutores em conformidade
* Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria)

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações  | Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Guia para Desenvolvimento do Tutor  |
| Atividade 5: Organizar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde.(Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Planejar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde, considerando: * Construção do cronograma
* Definição do formato (virtual/presencial)
* Organização da logística
* Participantes

2. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Plano de Ação (versão e-Planifica)** |
| Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. * **O quê (Ação):** Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).
* **Como:** Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.
* **Quem (Responsável):** Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.
* **Participantes:** Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.
* **Data limite para conclusão:** Definir uma data para a conclusão desta ação.
* **Recursos/ Observações:** Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento.). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade).
 |
| **Fazer (D)** |
| **D****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** |
| A dispersão é o momento em que o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com as ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente, para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Nesse sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |