| Etapa 2 - Oficina de Planejamento Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos implantados (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Analisar os macroprocessos implantados e em implementação, relacionados à Etapa 2 (diagnóstico da PAS) 2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores 3. Realizar discussão sobre: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações são necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações são necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da etapa 2 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentação da etapa 2 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Resultados esperados - Cronograma e Operacionalização da Etapa 2. Discutir, no grupo condutor, sobre quais serão os principais facilitadores e dificultadores para realização da etapa 3. Identificar riscos para execução da etapa 4. Definir indicadores de processo e resultado que serão monitorados 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Território e Gestão de base populacional (Responsável: Consultor) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Realizar discussão com o Grupo Condutor Estadual sobre os principais aspectos relacionados às especificidades da linha de cuidado em SM para: - Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental - Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região - Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade - Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental 2. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil Instrumento de Diagnóstico do Status da PAS e RAPS (Instrumento disparado na etapa preparatória) |
|  | Atividade 4: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da etapa (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Mobilizar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 2: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Itens importantes para viabilização do workshop e oficinas tutoriais da etapa - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Guia para Desenvolvimento do Tutor |
|  | Atividade 5: Organizar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde. (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Planejar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento.). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento em que o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com as ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente, para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Nesse sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |