|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 2 - Oficina de Planejamento Secretaria Estadual de Saúde** | | | |
| **Agir (A)** | | | |
| **A**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos implantados  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Analisar os macroprocessos implantados e em implementação, relacionados à Etapa 2 (diagnóstico da PAS)  2. Verificar quais os resultados alcançados, através de indicadores  3. Realizar discussão sobre:   * Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? * Quais ações são necessárias para apoiar a implementação? * Quais as ações são necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos?   4. Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Planejar (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 2: Apresentação da etapa 2  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentação da etapa 2   * Objetivos * Conceito * Aplicação na APS * Resultados esperados * Cronograma e Operacionalização da Etapa   2. Discutir, no grupo condutor, sobre quais serão os principais facilitadores e dificultadores para realização da etapa  3. Identificar riscos para execução da etapa  4. Definir indicadores de processo e resultado que serão monitorados  5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão  (Parte I)  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Território e Gestão de base populacional  (Responsável: Consultor)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Realizar discussão com o Grupo Condutor Estadual sobre os principais aspectos relacionados às especificidades da linha de cuidado em SM para:   * Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental * Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região * Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade * Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental   2. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II)  Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Previne Brasil  Instrumento de Diagnóstico do Status da PAS e RAPS (Instrumento disparado na etapa preparatória) |
| Atividade 4: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da etapa  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Mobilizar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 2:   * Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) * Itens importantes para viabilização do *workshop* e oficinas tutoriais da etapa * Unidades em conformidade * Tutores em conformidade * Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria)   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Estabelecer ações | Plano de ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Guia para Desenvolvimento do Tutor |
| Atividade 5: Organizar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde.  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Planejar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde, considerando:   * Construção do cronograma * Definição do formato (virtual/presencial) * Organização da logística * Participantes   2. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Plano de Ação (versão e-Planifica)** | | |
| Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação.   * **O quê (Ação):** Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). * **Como:** Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. * **Quem (Responsável):** Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. * **Participantes:** Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. * **Data limite para conclusão:** Definir uma data para a conclusão desta ação. * **Recursos/ Observações:** Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento.). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
| **Fazer (D)** | | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** | | |
| A dispersão é o momento em que o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com as ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente, para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Nesse sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. | | |